## 시트 1
|  |  |  | 2022-11-01 | [21 empty] | 2022-12-01 | [21 empty] | 2022-01-01
|  |  |  | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 10주차 |  |  |  |  | 11주차 |  |  |  |  | 12주차 |  |  |  |  | 13주차
|  |  | 기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19
기획 | 주제선정 |  | 1 | bar: 1주차 1
| 데이터 수집 |  | 1 | bar: 1주차 1
설계 | 기술스택 |  | 5 | bar: 1주차 2 to 2주차 8
| 기능명세서 작성 |  | 8 | bar: 2주차 9 to 3주차 18
| 화면설계서 작성 |  | 10 | bar: 4주차 21 to 5주차 2
| UI 디자인 |  | 10 | bar: 4주차 21 to 5주차 2
| 데이터베이스 설계 |  | 1 | bar: 5주차 2 to 6주차 8
개발 | Git 등 개발환경 설정 |  | 2 | bar: 6주차 5 to 6주차 6; 6주차 8
| 데이터베이스 |  | 1 | bar: 6주차 5 to 6주차 8
| 프론트 | anchovy_common | bar: 6주차 5 to 8주차 22
anchovy_main | bar: 6주차 5 to 8주차 22
anchovy_user | bar: 6주차 5 to 8주차 22
anchovy_settings | bar: 6주차 5 to 8주차 22
anchovy_notice | bar: 6주차 5 to 8주차 22
anchovy_train | bar: 6주차 5 to 8주차 22
|  | 초기화면 | 2 | bar: 5주차 2 to 8주차 22; 10주차 26 to 10주차 29
| 모델 |  | 12 | bar: 6주차 8 to 8주차 22; 10주차 26 to 10주차 29
| 운동하기 |  | 4 | bar: 6주차 8 to 8주차 22; 10주차 26 to 10주차 29
마무리 | 유지 및 보수 |  | 9 | bar: 5주차 2 to 8주차 22; 10주차 26 to 10주차 29; 11주차 2 to 13주차 17
최종 테스트 | bar: 12주차 11 to 13주차 19